## prodBlacklog
Nro. | ID de la Historia | Titulo de la Historia | Estado | Dimension/Esfuerzo | Sprint | Prioridad | Comentario
1 | HU-001 | Control de acceso al Sistema | Planificado |  | 1 | Alta
2 | HU-002 | Administrar Usuarios | Planificado |  | 1 | Media | CRUD
3 | HU-003 | Administrar Articulos | Planificado |  | 2 | Alta | CRUD
4 | HU-004 | Ver Articulos | Planificado |  | 2 | Media
5 | HU-005 | Importar Datos | Planificado |  | 3 | Media
6 | HU-006 | Administrar Estudiantes | Planificado |  | 3 | Media | CRUD
7 | HU-007 | Administrar Actividades | Planificado |  | 3 | Media | CRUD
8 | HU-008 | Registrar Asistencia | Planificado |  | 3 | Alta
9 | HU-009 | Consultar Deuda | Planificado |  | 3 | Alta
10 | HU-010 | Emitir Recibo | Planificado |  | 3 | Media
11 | HU-011 | Ver reportes | Planificado |  | 3 | Baja
12 | HU-012 | Llevar bitácora | Planificado |  | 3 | Baja
Sprint 1 Administracion
Sprint 2 Estudiante

## tareaslib
Id Historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Responsable | Estado | Horas Estimadas Totales | Fecha Inicio | Fecha Entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-001 | Control de acceso al Sistema | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Herald Choque | Planificado | 1d | 2017-02-20 | 2017-02-20 | HU-001: Control de Acceso al Sistema | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas
|  | Modelado | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | modelado |  | modelado | Identificacion de tablas
|  | Diseño de Interfaz | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. |  | modelado
|  | Codificación | Herald Choque | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 2 | Implementacion | Implementacion | Diseño de interfaz.
|  | Validación de datos | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Implementacion | Conexión con la Base de datos | Diseño de interfaz.
|  | Elaborar reportes con consulta a base de datos | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Implementacion | Conexión con la Base de datos
|  | Conexión con la base de datos | Herald Choque | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 4 |  |  |  | Validacion de datos
|  | Pruebas | Fernanda Martinez | [9 empty] | Implementacion
Id Historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Responsable | Estado | Horas Estimadas Totales | Fecha Inicio | Fecha Entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-002 | Administrar Articulos | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Herald Choque | Planificado | 1d | 2017-02-20 | 2017-02-20 | HU-002 Administrar Trabajadores | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas |  | Identificacion de tablas
|  | Modelado | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de Interfaz | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificación | Herald Choque | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validación de datos | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consulta a base de datos | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la base de datos | Herald Choque | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 4 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Fernanda Martinez | [9 empty] | Codificacion
Id Historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Responsable | Estado | Horas Estimadas Totales | Fecha Inicio | Fecha Entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-003 | Ver Articulos | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Herald Choque | Planificado | 1d | 2017-02-20 | 2017-02-20 | HU-002 Administrar Trabajadores | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas |  | Identificacion de tablas
|  | Modelado | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de Interfaz | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificación | Herald Choque | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validación de datos | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consulta a base de datos | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la base de datos | Herald Choque | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 4 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Fernanda Martinez | [9 empty] | Codificacion
Id Historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Responsable | Estado | Horas Estimadas Totales | Fecha Inicio | Fecha Entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-004 | Importar Datos | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Herald Choque | Planificado | 1d | 2017-02-20 | 2017-02-20 | HU-003 Designar roles, y turnos
|  | Modelado | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de Interfaz | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificación | Herald Choque | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validación de datos | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consulta a base de datos | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la base de datos | Herald Choque | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Fernanda Martinez | [9 empty] | Codificacion
Id Historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Responsable | Estado | Horas Estimadas Totales | Fecha Inicio | Fecha Entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-005 | Administrar Estudiantes | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Herald Choque | Planificado | 1d | 2017-02-20 | 2017-02-20 | HU-004 Control de asistencia de trabajadores | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas |  | Identificacion de tablas
|  | Modelado | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de Interfaz | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificación | Herald Choque | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validación de datos | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consulta a base de datos | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la base de datos | Herald Choque | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 4 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Fernanda Martinez | [9 empty] | Codificacion
Id Historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Responsable | Estado | Horas Estimadas Totales | Fecha Inicio | Fecha Entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-006 | Administrar Actividades | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Herald Choque | Planificado | 1d | 2017-02-20 | 2017-02-20 | HU-005 Control de sueldos | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas |  | Identificacion de tablas
|  | Modelado | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de Interfaz | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificación | Herald Choque | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validación de datos | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consulta a base de datos | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la base de datos | Herald Choque | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 4 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Fernanda Martinez | [9 empty] | Codificacion
Id Historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Responsable | Estado | Horas Estimadas Totales | Fecha Inicio | Fecha Entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-007 | Registrar Asistencia | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Herald Choque | Planificado | 1d | 2017-02-20 | 2017-02-20 | HU-006 - Ver reportes de ventas | Dia 1 | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Identificacion de tablas y diseño de tablas |  | Identificacion de tablas y diseño de tablas
|  | Modelado | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de Interfaz | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificación | Herald Choque | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validación de datos | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 2 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consulta a base de datos | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 2 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la base de datos | Herald Choque | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 2 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Fernanda Martinez | [9 empty] | Codificacion
Id Historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Responsable | Estado | Horas Estimadas Totales | Fecha Inicio | Fecha Entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-008 | Consultar Deuda | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Herald Choque | Planificado | 1d | 2017-02-20 | 2017-02-20 | HU-007 - Llevar bitácora
|  | Modelado | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de Interfaz | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificación | Herald Choque | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validación de datos | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consulta a base de datos | Juan Perez | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la base de datos | Herald Choque | Planificado | 1d |  |  |  | Dia 1 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Fernanda Martinez | [9 empty] | Codificacion
Id Historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Responsable | Estado | Horas Estimadas Totales | Fecha Inicio | Fecha Entrega
HU-009 | Emitir Recibo | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Herald Choque | Planificado | 1d | 2017-02-20 | 2017-02-20
|  | Modelado | Juan Perez | Planificado | 1d
|  | Diseño de Interfaz | Juan Perez | Planificado | 1d
|  | Codificación | Herald Choque | Planificado | 1d
|  | Validación de datos | Juan Perez | Planificado | 1d
|  | Elaborar reportes con consulta a base de datos | Juan Perez | Planificado | 1d
|  | Conexión con la base de datos | Herald Choque | Planificado | 1d
|  | Pruebas | Fernanda Martinez
Id Historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Responsable | Estado | Horas Estimadas Totales | Fecha Inicio | Fecha Entrega
HU-010 | Ver reportes | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Herald Choque | Planificado | 1d | 2017-02-20 | 2017-02-20
|  | Modelado | Juan Perez | Planificado | 1d
|  | Diseño de Interfaz | Juan Perez | Planificado | 1d
|  | Codificación | Herald Choque | Planificado | 1d
|  | Validación de datos | Juan Perez | Planificado | 1d
|  | Elaborar reportes con consulta a base de datos | Juan Perez | Planificado | 1d
|  | Conexión con la base de datos | Herald Choque | Planificado | 1d
|  | Pruebas | Fernanda Martinez
Id Historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Responsable | Estado | Horas Estimadas Totales | Fecha Inicio | Fecha Entrega
HU-011 | Llevar bitácora | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Herald Choque | Planificado | 1d | 2017-02-20 | 2017-02-20
|  | Modelado | Juan Perez | Planificado | 1d
|  | Diseño de Interfaz | Juan Perez | Planificado | 1d
|  | Codificación | Herald Choque | Planificado | 1d
|  | Validación de datos | Juan Perez | Planificado | 1d
|  | Elaborar reportes con consulta a base de datos | Juan Perez | Planificado | 1d
|  | Conexión con la base de datos | Herald Choque | Planificado | 1d
|  | Pruebas | Fernanda Martinez

## pila sprint
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 1
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Responsable | Estado | Horas Estimadas Totales | Dia 1-- Dia n | Cons | Rest | Total | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-001 | Control da Acceso al Sistema | Identificacion de tablas y adherencia del usuario administrador | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-04 | HU-INSC-001: Control da Acceso al Sistem | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | Identificacion de tablas
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 2d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. |  | modelado
|  | Implementacion y consulta a base de datos | Luis Campos | Planificado | 2d | [7 empty] | Dia 2 | Implementacion | Implementacion | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Implementacion | Conexión con la Base de datos | Diseño de interfaz.
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Implementacion | Conexión con la Base de datos
|  | Pruebas | Mario Lopez | [9 empty] | Dia 4 |  |  |  | Validacion de datos
Implementacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 2
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-003 | Control de Items | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-08 | HU-INSC-003: Control de Items | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas |  | Identificacion de tablas
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 3
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-004 | Administrar ambientes | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-09 | 2017-07-12 | HU-INSC-004: Administrar ambientes | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas |  | Identificacion de tablas
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 4
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-007 | Control de cantidad de inscritos | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-16 | HU-INSC-007: Control de cantidad de inscritos | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas |  | Identificacion de tablas
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 5
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-002 | Designar profesores | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-20 | Designar profesores:HU002 | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas |  | Identificacion de tablas
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 6
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-005 | Designar plazas, cursos y paralelos |  | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 | HU-INSC-005: Designar plazas cursos u paralelos
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 7
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-006 | Control Horarios | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-22 | 2017-07-25 | HU-INSC-006: Control de horarios | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas |  | Identificacion de tablas
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 8
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-008 | Emitir libreta de calificaciones | [8 empty] | 2017-07-26 | 2017-07-26 | HU-INSC-008: Emitir libreta de calificaciones
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 1 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 9
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-009 | Control de comunicados | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-28 | HU-INSC-009: Control de comunicados | Dia 1 | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Identificacion de tablas y diseño de tablas |  | Identificacion de tablas y diseño de tablas
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 2 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 2 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 2 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 10
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-010 | Ver sugerencias y quejas |  | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-29 | 2017-07-29 | HU-INSC-010: Emitir libreta de calificaciones
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 1 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 11
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-011 | Llevar Bitacora |  | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-30 | 2017-07-30 | HU-INSC-011: Llevar Bitacora
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 1 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion

## GRAFICAS
GRAFICAS
Burndown Char Sprint 1
ID HISTORIA DE USUARIO | DIAS | HORAS ESTIMADAS | DIAS | [29 empty] | TOTAL HORAS TRABAJADAS | HORAS OPTIMISTAS
| ESTIMADOS |  | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
HU-001 | 4 | 32 | [26 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 30
HU-002 | 4 | 32 | [22 empty] | 8 | 10 | 7 | 8 |  |  |  |  | 33 | 30
HU-003 | 1 | 8 | [21 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | 32
HU-004 | 4 | 32 | [17 empty] | 8 | 10 | 6 | 8 | [9 empty] | 32 | 32
HU-005 | 4 | 32 | [13 empty] | 8 | 9 | 8 | 10 | [13 empty] | 35 | 32
HU-006 | 2 | 16 | [11 empty] | 9 | 8 | [17 empty] | 17 | 8
HU-007 | 4 | 32 | [7 empty] | 10 | 10 | 8 | 8 | [19 empty] | 36 | 30
|  | 0 | [30 empty] | 0 | 8
|  | 0 | [30 empty] | 0 | 8
|  | 0 | [30 empty] | 0 | 8
|  | 0 | [30 empty] | 0 | 8
Horas Restantes |  | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 174 | 164 | 156 | 148 | 139 | 131 | 123 | 114 | 106 | 96 | 88 | 78 | 72 | 64 | 54 | 46 | 36 | 29 | 21 | 13 | 5 | -3 | -11 | 195
Horas Estimadas Restantes |  | 184 | 177.8667 | 171.7333 | 165.6 | 159.4667 | 153.3333 | 147.2 | 141.0667 | 134.9333 | 128.8 | 122.6667 | 116.5333 | 110.4 | 104.2667 | 98.1333 | 92 | 85.8667 | 79.7333 | 73.6 | 67.4667 | 61.3333 | 55.2 | 49.0667 | 42.9333 | 36.8 | 30.6667 | 24.5333 | 18.4 | 12.2667 | 6.1333 | 0
Esfuerzo diario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8